## สรุป66
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | โครงการทั้งหมด | ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 13 | 9.56 | 2100000 | 4.94 | กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 0.74 | 180000 | 0.43
รวม | 14 | 10.3 | 2280000 | 5.37
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 3 | 2.21 | 70500 | 0.17 | กองสวัสดิการสังคม
2.2 แผนงานการศึกษา | 16 | 11.77 | 4444510 | 10.49 | กองการศึกษาฯ
2.3 แผนงานสาธารณสุข | 6 | 4.42 | 505000 | 1.2 | สำนักปลัดฯ
รวม | 25 | 18.4 | 5020010 | 11.86
3. ยุทธสาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
การพาณิชย์ การท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 1.47 | 200000 | 0.48 | กองการศึกษาฯ
รวม | 2 | 1.47 | 200000 | 0.48
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02 | สำนักปลัดฯ
รวม | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02
โครงการ/กิจกรรม | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | โครงการทั้งหมด | ดำเนินการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02 | สำนักปลัดฯ
รวม | 1 | 0.74 | 5000 | 0.02
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 6 | 4.42 | 81000 | 0.2 | กองการศึกษาฯ
รวม | 6 | 4.42 | 81000 | 0.2
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 38 | 27.95 | 14353260 | 33.87 | สำนักปลัดฯ/กองคลัง
7.2 แผนงานการศึกษา | 15 | 11.03 | 5715860 | 13.49 | กองการศึกษาฯ
7.3 แผนงานสงคมสงเคราะห์ | 7 | 6.76 | 1164760 | 2.75 | กองสวัสดิการสังคม
7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 16 | 5.15 | 4409180 | 10.41 | กองช่าง
7.5 แผนงานงบกลาง | 11 | 8.09 | 10915292 | 25.76 | สำนักปลัดฯ/กองคลัง
รวม | 87 | 63.97 | 36558352 | 86.26 | กองสวัสดิการสังคม
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7) | 136 | 100 | 42385542 | 100

## Sheet1
170000 | 4968360
50000 | 50000
20000 | 324000
6991440 | 50000
2709000 | 40000
333600 | 40000
1879820 | 20000
10000 | 20000
288000 | 10000
48000 | 12000
48000 | 6000
30000 | 3500
76400 | 22000
20000 | 150000
432000
20000 | 5715860
20000
5000
20000
3000
50000
15000
50000
20000
30000
100000
5000
20000
30000
10000
15000
250000
20000
15000
7500
22000
240000
62000
10000
5000
3000
5000
110000
5000
6500
4500
9500
3000
40000
16000
14353260

## 66
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร | 150000 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 0
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จุดที่ 1 (4.00x42) 91,000 บาท จุดที่ 2 (4.00x28) 59,000 บาท | 150000 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 0
3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร | 150000 | มีนาคม-เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร | 150000 | พฤษภาคม-มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
5 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 | รางระบายน้ำยาว 62.00 เมตร ขนาดรางระบายน้ำ คสล.0.60x0.58x3.00 เมตร | 150000 | มิถุนายน-กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จุดที่ 1 (4.00x40) จุดที่ 2 (4.00x30) | 150000 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 0
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร | 150000 | กรกฎาคม-สิงหาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร | 150000 | มิถุนายน-กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร | 150000 | มิถุนายน-กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
10 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 | รางระบายน้ำยาว 62.00 เมตร ขนาดรางระบายน้ำ คสล.0.60x0.58x3.00 เมตร | 150000 | มิถุนายน-กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
11 | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโสกก่าม | ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโสกก่าม จำนวน 38 สาย | 450000 | พฤษภาคม-มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
แผนงานเคหะและชุมชน
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องทาง | 150000 | พฤศจิกายน-มกราคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| อำเภอเซกา | สาธารณะภายในหมู่บ้าน
พร้อมวางสายพาดดับ
บ้านหนองปลาดุก หมู่ 8
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตตำบลโสกก่าม | ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตตำบลโสกก่าม | 40000 | มีนาคม-กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
2 | เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ | ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อน | 20000 | กรกฎาคม-กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
3 | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เซกา | เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนในเขตอำเภอ เซกา | 10500 | มกราคม-พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการอาหารกลางวัน | จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน 100 คน | 882000 | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 463000
2 | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกก่าม | โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกก่าม | 5000 | สิงหาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
3 | ครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น | 5000 | 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 | ยังไม่ดำเนินการ | 0
4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน | จำนวน 100 คน | 197200 | 1 ต.ค. 67 - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 197200
| การสอน |  |  | 30 ก.ย. 68
5 | โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา | จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา | 6000 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| และยาฆ่าเชื้อโรค | ฆ่าเชื้อ
6 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก | จัดกิจกรรมวันเด็ก | 80000 | มกราคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 80000
ตำบลโสกก่าม
7 | โครงการแข่งขันทักษะด้าน | จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ | 10000 | ตุลาคม-ธันวาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| วิชาการ | ด้านวิชาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
8 | โครงการแข่งกีฬาสี | แข่งขันกีฬาสี | 15000 | มกราคม-กุมภาพันธ์ | ยังไม่ดำเนินการ | 0
9 | นิเทศอบรมผู้ปกครองของ | นิเทศอบรมผู้ปกครอง | 6000 | พฤษภาคม-มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
โสกก่าม
10 | โครงการอาหารเสริมนม | จำนวน 500 คนๆละ 8.13 | 1310556 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 559409.04
| สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก | บาท จำนวน 260 วัน |  | 30 ก.ย. 68
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | จำนวนเด็ก 100 คน | 125300 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ในการจัดการศึกษา |  |  | 30 ก.ย. 68
12 | โครงการจัดการศึกษา | จัดกิจกรรมด้านวิชาการ | 50000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ |  |  | 30 ก.ย. 68
ต่อโรงเรียนและชุมชน
13 | อาหารเสริมนมสำหรับให้ | จำนวนเด็ก 100 คน | 211380 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 106608.69
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล |  |  | 30 ก.ย. 68
โสกก่าม
14 | โครงการอุดหนุนอาหาร | จำนวน 500 คนๆ ละ 22 | 1379000 | 1 ต.ค. 67 - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1161100
| กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก | บาท จำนวน 200 วัน |  | 30 ก.ย. 68
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
15 | โครงการวัด ราษ รัฐ | จัดกิจกรรม | 10000 | ตุลาคม-ธันวาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
สร้างสุข
16 | โครงการอบรมคุณธรรม | จัดอบรมคุณธรรม | 20000 | ตุลาคม-ธันวาคม | ดำเนินการแล็วเสร็จ | 20000
| จริยธรรมให้กับเด็กและ | จริยธรรม
เยาวชนตำบลโสกก่าม
17 | โครงการศูนย์เรียนรู้ | จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา | 5000 | พฤษภาคม-มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ท้องถิ่น
แผนงานสาธารณสุข
1 | ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ | จัดซื้อวัคซีน/เวชภัณฑ์ยา | 200000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ระวังโรคติดต่อต่างๆ |  |  | 30 ก.ย. 68
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | จัดซื้อวัคซีน | 20000 | เมษายน-พฤษภาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
3 | อุดหนุนให้คณะกรรมการ | อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้าน | 240000 | กรกฎาคม-กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
หมู่บ้าน
4 | โครงการสัตว์ปลอดโรค | สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น | 20000 | ตุลาคม-มิถุนายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า | ทะเบียนสัตว์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
5 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 10000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ในชุมชน | ในชุมชน |  | 30 ก.ย. 68
6 | อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา | ป้องกันและแก้ไขปัญหา | 15000 | มกราคม-พฤษภาคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 15000
ยาเสพติด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา | 70000 | พฤศจิกายน-มกราคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70000
2 | แข่งขันกีฬาเยาวชน | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา | 200000 | พฤศจิกายน-มกราคม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 200000
ต้านยาเสพติดตำบล
โสกก่าม
3 | แข่งขันกีฬาเยาวชนรวมใจ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา | 30000 | มีนาคม-เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
ต้านยาเสพติดตำบล
โสกก่าม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | รณรงค์ป้องกันและลด | จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน | 5000 | มกราคม/เมษายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| อุบัติเหตุ | และลดอุบัติเหตุ
2 | ป้องกันและระงับอัคคีภัย | จัดอบรมให้ความรู้ใน | 30000 | มิถุนายน-กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ในสถานศึกษาและชุมชน | สถานศึกษาและชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานการเกษตร
1 | โครงการรักน้ำ รักป่า | จัดกิจกรรมรักน้ำ รักป่า | 10000 | มีนาคม-กันยายน | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| รักแผ่นดิน | รักแผ่นดิน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | ประเพณีแห่เทียนเข้า | จัดงานประเพณี | 50000 | กรกฎาคม | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| พรรษาตำบลโสกก่าม | แห่เทียน
2 | อบรมธรรมะในเขตตำบล | จัดกิจกรรมท้องถิ่น | 20000 | 1 ต.ค. 67 - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 20000
| โสกก่าม | รักการอ่าน |  | 30 ก.ย. 68
3 | โครงการบุญบั้งไฟ | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 30000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ตำบลโสกก่าม |  |  | 30 ก.ย. 68
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | แผนดำเนินงาน |  |  | ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ที่ |  | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | ค่าดำเนินการถ่ายโอน | ดำเนินการามภารกิจ | 3000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ภารกิจการควบคุมไฟป่า | ถ่ายโอน |  | 30 ก.ย. 68
2 | โครงการดำเนินการตาม | ดำเนินการตามนโยบาย | 163800 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| นโยบายสำคัญและจำเป็น | เร่งด่วน |  | 30 ก.ย. 68
เร่งด่วนของรัฐบาล
3 | อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา | จัดกิจกรรมงาน | 10000 | 1 ต.ค. 67 - | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10000
|  | พระราชพิธี |  | 30 ก.ย. 68
4 | ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ดำเนินการตามโครงการ | 3000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
|  | จัดเก็บภาษี |  | 30 ก.ย. 68
5 | ค่าจัดทำป้าย | ค่าจัดทำป้าย | 5000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| ประชาสัมพันธ์และปิด | ประชาสัมพันธ์ |  | 30 ก.ย. 68
| ประกาศต่างๆ | ปิดปรระกาศ
6 | ธนาคารขยะรีไซเคิล | สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | 10000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
30 ก.ย. 68
7 | จัดทำแผนที่ภาษี | จัดทำแผนที่ภาษี | 10000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
31 ก.ย. 68
8 | ศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วย | ช่วยเหลือประชาชนใน | 15000 | 1 ต.ค. 67 - | ยังไม่ดำเนินการ | 0
| เหลือประชาชนในเขตอำเภอ | เขตอำเภอเซกา |  | 30 ก.ย. 68
เซกา